## Mon rétroplanning
Rétro Planning
Projet : Hangman Web Légende :
Date de début : 14/11/23 TERMINE EN COURS RETARD
Date de fin : 26/11/23
Tâche à accomplir | Responsables | État | Novembre 2023
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Backend | Marin et Johan
Implémentation module hangman | Marin et Johan | bar: Novembre 2023 14 to Novembre 2023 24
Arborescence du projet | Marin | bar: Novembre 2023 14 to Novembre 2023 16
Mis en place des routes et serveur | Marin et Johan | bar: Novembre 2023 14 to Novembre 2023 16
Structure de donnée et récupération | Marin et Johan | bar: Novembre 2023 16 to Novembre 2023 19
Frontend | Marin
CSS Index.html | Marin | bar: Novembre 2023 14
CSS Accueil.html | Marin | bar: Novembre 2023 15 to Novembre 2023 16
CSS jeux.html + affichage pendu | Marin | bar: Novembre 2023 19 to Novembre 2023 25
CSS resultat.html | Marin | bar: Novembre 2023 23 to Novembre 2023 24
Gestion de projet | Marin et Johan
ReadMe | Marin et Johan | bar: Novembre 2023 23
Excel | Marin | bar: Novembre 2023 25
Principale difficulté : | L'Arborescence des fichiers du projet à été le plus gros problème. La correction du TPWeb de Cyril nous a beaucoup aidé pour travailler de manière efficace avec une arborescence de fichier solide.